## Рівень 1
Питання №1
Склади порівняльну таблицю найбілш поширених методологій
№ | Назва методології | сильні сторони | слабкі сторони | Для якої галузі є доцільною
1 | Waterfall | Висока прозорість розробки та фаз проекту | Необхідність затвердження повного обсягу вимог до системи на першому етапі | Космічна промисловість
|  | Точна послідовність | У разі потреби внесення змін вимог пізніше - повернення до першої стадаї та переробка заново всієї виконанох роботи | Військова промисловість
|  | Стабільність вимог | Збільшення витрат коштів та часу у разі потреби зміни вимог | Фінансові установи
|  | Суворий контроль за менеджментом проекту | У замовника немає можливості ознайомитися із системою заздалегідь | Медіцина
|  | Полегшує роботу зі складання плану проекту та збору команди проекту | Користувач не має змоги звикати до продукту поступово | Промисловість і організації з великими ризиками
Добре визначає процедуру контролю якості
2 | Spiral model | Моніторинг ризиків полегшує управління великим, складним і дорогим проектом | Моніторинг ризиків вимагає додаткових ресурсів, отже, ця модель може бути дуже затратною | Робочі програми будь-яких підприємств не зв'язані з основною діяльністю
|  | Діюча версія продукту на ранніх стадіях життєвого циклу ПЗ | Велика кількість проміжних стадій розробки. Як наслідок - великий обсяг документаціх | Програми підприємств з не високим рівнем ризиків
|  | Зміни можна внести на пізніх стадіях розробки | На ранніх стадіях дата завершення роботи над проектом може бути невідома, що також услладнює контроль над процесом розробки
Проет може бути поділений на кілька частин і найризикованіша можуть бути реалізовані на ранніх стадіях
Суворий контроль за документацією, як результат постійного аналізу ризиків
3 | Extreme Programming (XP) | Замовник отримує саме той продукт, який йому потрібен | Успіх проекту залежить від залучення замовника, якаго не так просто досягти | Не надто великі, приватні підприємства
|  | Команда швидко вносить зміни до коду та додає нову функціональність за рахунок простого дизайну коду, чостого планування та релізів | Важко передбачити витрати часу на проект оскільки на початку ніхто не знає повного списку вимог
|  | Код завжди працює за рахунок постійного тестування та безперервної інтегації | Успіх ХР сильно залежить від рівня програмістів, методологія працює тільки з senior спеціалістами
|  | Висока якість коду адже він написаний за єдиним стандартом і постійно рефакториться | Менеджмент негативно ставиться до парного програмування
|  | Швидкий темп розробки за рахунок парного програмування, відсутності переробок, присутності замовника у команді | Регулярні зустрічі з програмістами дорого коштують замовникам
|  | Витрати розробку нижче, адже команда орієнтована на код, а не на документацію і зустрічі | Вимагає надто сильних культурних змін, щоб не контролювати кожне завдання
Через брак структури та документації не підходить для великих проектів
4 | Kanban | Проста у використання | Може не підходити в дуже швидко мінливаму середовищі | застосовується в командах підтримки або обслуговування, де вирішуються завдання зі складними технічно, але зазвичай не складними за структурою виконання
|  | Сприяє безперервним та стійким поліпшенням | Відсутність чітких термінів може знизити її користь
|  | Неввисока вартість та можливість швидкого впровадження | Не зосереджена на стратегіх чи цілях
Розвиває адаптованість та співпрацю в команді
5 | Skrum | Швидкий та ефективний спосіб досягнення результатів проекту | Розмита мета може стати проблемою | Не надто великі проекти
|  | Великі завдання розбиті більш керовані частини | Необхідна досвідчена, мотивована команда
|  | Відгуки клієнтів швидко враховуються | Великі команди важко адаптуються до даної методології
Зміни можуть бути реалізовані швидше

## Рівень 2
Питання №2
Напиши розгорнуті відповіді (0,5 - 1 сторінки тексту) на такі два питання:
На твою думку, чому з’явився Agile-маніфест?
Які проблеми він мав вирішити і чи це вдалося?
Я гадаю, що Agile-маніфест з'явився в той час, коли були поширені методології
розробки програмного забезпечення з чіткою послідовністю, та складною системою
внесення змін до вимог, що дуже ускладнювало процесс розробки програмного
забезпечення. Так як кількість замовлень на розробку ПЗ поширювалось
і не завжди ці замовлення були з високими ступенями ризиків. Для можливості
зменшення жорсткості процессу розробки ПЗ був сформульований
Agile-маніфест.
Agile-маніфест значно полегшив питання внесення змін до вимог розробки ПЗ,
упростив спілкування між замовником та програмувальниками,
дав змогу замовнику вносити зміни в ПЗ в процессі розробки, що економить
час програмувальлників та кошти замовника.
Я гадаю, що Agile-маніфест справився з тією задачею дуже добре, про що
свідчить кількість та якість різноманітних додатків на смартфонах, компьютерах,
ПЗ різноманітної побутової та офісної техніки і багато всього, про що ми
не взмозі навіть уявити.

## Рівень 3
Питання 2
Ти – засновник/ця стартапу і плануєш випустити на ринок мобільний застосунок для обміну світлинами котиків.\
Яку методологію ти обереш для процесу розробки і чому? Відповідь текстово обґрунтуй.
Як засновниця стартапу, котра планує випустити на ринок мобільний
застосунк для обміну світлинами котиків, я оберу методологію
Extreme Programming (XP). Мій вибір обгрунтований наступним
1. Витрати на розробку не дуже високі, адже команда ХР орієнтована на код.
2. Не має великої кількості документації, що дуже зручно для не великого
бізнесу, яким, звичайно, є стартап.
3. Замовник присутній у команді, тобто я зможу швидко вносити зміни
в разі потреби.
4. Код завжди працює за рахунок постіного тестування та безперевної інтеграції.